## CHUQ. URBANO
Centro de empadronamiento | Dirección | Numero de Notarios | Horario de Atención | Periodo de Empadronamiento
1 | ORC 8 - Daniel Sanchez Bustamante # 394 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
2 | ORC 9 - Nataniel Aguirre # 509 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
3 | ORC 10 - Vicente Donoso # 33 | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
4 | ORC 11 - Av. Manco Kapac # 121 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
5 | ORC 12 - Av. Del Ejecito # 110 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
6 | ORC 13 - Dtto. Chuquisaca # 264 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
7 | ORC 15 - Av. 6 de Agosto # 30 | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
8 | ORC 16 - Av. Navarra # 570 | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
9 | ORC 17 - Av. Circunvalacion | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
10 | ORC 18 - Ismael Montes # 1 | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
11 | Bernardo Valda # 251 - CESA | 1 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
12 | Av. La Plata - Parada Línea 3 | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
13 | Emilio Mendizabal # 663 entre Nicaragua y Salvador | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
14 | Tocopilla # 2 entre Jaime Mendoza y Batallon Colorado | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
15 | El Abra - A una cuadra de la capilla | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
16 | Regimiento Campos # 203 Esq. Lemoine | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
17 | Bernardo Bitty Esq. Destacamento 317 | 2 | 08:00 A 12:30 - 14:30 A 18:30 y/o ultimo ciudadano de la fila | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
18 | SERECI - Calle La Paz 585 | 9 | 07:00 A 15:00 | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
19 | SERECI - Calle La Paz 585 | 9 | 15:00 A 23:00 | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
20 | Yotala | 3 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
21 | Poroma | 2 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
22 | Villa Azurduy | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
23 | Tarvita | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
24 | Villa Zudañez | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
25 | Presto | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
26 | Villa Mojocoya | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
27 | Icla | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
28 | Padilla | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
29 | Tomina | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
30 | Sopachuy | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
31 | Villa Alcalá | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
32 | El Villar | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
33 | Monteagudo | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
34 | Huacareta | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
35 | Tarabuco | 2 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
36 | Yamparaez | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
37 | Camargo | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
38 | San Lucas | 2 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
39 | Incahuasi | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
40 | Villa Charcas | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
41 | Villa Serrano | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
42 | Camataqui (Villa Abecia) | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
43 | Culpina | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
44 | Las Carreras | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
45 | Villa Vaca Guzmán (Muyupampa) | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
46 | Huacaya | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
47 | Machareti | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
48 | Dirección Regional - Padilla | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
49 | Dirección Regional - Monteagudo | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014
50 | Dirección Regional - Camargo | 1 | Según requerimiento de la ciudadania (mayor a 8 horas) | DEL 09/11/2014 AL 03/12/2014

## CHUQ. RURAL
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
1 | TARABUCO | San Jose del Paredon | Pampa Lupiara, Rinción Lupiara |  |  | 1 | 19 de noviembre | 19 de noviembre |  |  | Sucre | San Jose del Paredon | 83 | 1.3 | Terrestre
|  | Cororo | Morado Ckasa, San Antonio de Toca |  |  | 2 | 20 de noviembre | 21 de noviembre |  |  | San Jose del Paredon | Cororo | 28 | 1 | Terrestre
| PRESTO | El Palmar |  |  |  | 2 | 22 de noviembre | 23 de noviembre |  |  | Cororo | El Palmar | 72 | 1.3 | Terrestre
| TARABUCO | Cayambuco | Surima Grande |  |  | 1 | 24 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | El Palmar | Cayambuco | 55 | 2 | Terrestre
|  | Sarufaya |  |  |  | 1 | 25 de noviembre | 25 de noviembre |  |  | Cayambuco | Sarufaya | 21 | 1 | Terrestre
| MOJOCOYA | El Abra |  |  |  | 1 | 26 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | Sarufaya | El Abra | 79 | 2 | Terrestre
|  | Redención Pampa | Churicana (M), Yacambe |  |  | 3 | 28 de noviembre | 29 de noviembre |  |  | El Abra | Redención Pampa | 49 | 1.3 | Terrestre
| TOMINA | Rodeo Porvenir | Pucara |  |  | 1 | 30 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Redención Pampa | Rodeo Porvenir | 40 | 1.3 | Terrestre
|  | Tarabuquillo | Villa Flores |  |  | 3 | 1 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Rodeo Porvenir | Tarabuquillo | 57 | 2 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Tarabuquillo | Sucre | 209 | 4 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
2 | TARVITA | Pampa Huasi | Chunca Cancha, San Jose de Alisos |  |  | 2 | 19 de noviembre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | Pampa Huasi | 193 | 5 | Terrestre
|  | Pampas de Leque | Molle Cancha |  |  | 1 | 21 de noviembre | 21 de noviembre |  |  | Pampa Huasi | Pampas de Leque | 39 | 1.15 | Terrestre
|  | Cruz Ckasa |  |  |  | 1 | 22 de noviembre | 22 de noviembre |  |  | Pampas de Leque | Cruz Ckasa | 23 | 1 | Terrestre
|  | Mariscal Braun (Abra Ckasa) |  |  |  | 2 | 23 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Cruz Ckasa | Mariscal Braun (Abra Ckasa) | 23 | 1 | Terrestre
| AZURDUY | Quehueñal |  |  |  | 1 | 25 de noviembre | 25 de noviembre |  |  | Mariscal Braun (Abra Ckasa) | Quehueñal | 38 | 1.15 | Terrestre
|  | Tablani |  |  |  | 1 | 26 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Quehueñal | Tablani | 62 | 2.3 | Terrestre
|  | Torrecillas | Santa Rosa |  |  | 2 | 27 de noviebmre | 28 de noviembre |  |  | Tablani | Torrecillas | 49 | 1.3 | Terrestre
|  | Antonio Lopez(Wancarani) | Pinos, Duraznal |  |  | 2 | 29 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Torrecillas | Antonio Lopez(Wancarani) | 58 | 2.3 | Terrestre
|  | Rodeo Chico |  |  |  | 1 | 1 de diciembre | 1 de diciembre |  |  | Antonio Lopez(Wancarani) | Rodeo Chico | 16 | 0.45 | Terrestre
| TARVITA | Molleni |  |  |  | 1 | 2 de diciembre | 2 de diciembre |  |  | Rodeo Chico | Molleni | 106 | 4 | Terrestre
|  | San Pedro | Villa Pampa |  |  | 1 | 3 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Molleni | San Pedro | 33 | 1 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | San Pedro | Sucre | 215 | 5 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
3 | SOPACHUY | Mama Huasi | Amancaya |  |  | 2 | 19 de noviembre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | Mama Huasi | 232 | 4.3 | Terrestre
|  | Sipicani |  |  |  | 1 | 21 de noviembre | 21 de noviembre |  |  | Mama Huasi | Sipicani | 73 | 2.3 | Terrestre
| EL VILLAR | San Blas | El Dorado |  |  | 1 | 22 de noviembre | 22 de noviembre |  |  | Sipicani | San Blas | 50 | 1.45 | Terrestre
|  | Juana A. de Padilla (Segura) |  |  |  | 2 | 23 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | San Blas | Juana A. de Padilla (Segura) | 60 | 3 | Terrestre
| PADILLA | Lampacillos (Padilla) | El Rosal, Thola K'asa |  |  | 2 | 25 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Juana A. de Padilla (Segura) | Lampacillos | 120 | 4 | Terrestre
|  | El Rosal |  |  |  | 1 | 27 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | Lampacillos | El Rosal | 21 | 1 | Terrestre
|  | Tihumayu |  |  |  | 1 | 28 de noviembre | 28 de noviembre |  |  | El Rosal | Tihumayu | 25 | 1 | Terrestre
| VILLA SERRANO | Mendoza |  |  |  | 2 | 29 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Tihumayu | Mendoza | 91 | 3 | Terrestre
|  | Lampasillos (Serrano) | Piedra Grande, Monte Grande |  |  | 1 | 1 de diciembre | 1 de diciembre |  |  | Mendoza | Lampasillos | 11 | 0.3 | Terrestre
|  | Nuevo Mundo |  |  |  | 1 | 2 de diciembre | 2 de diciembre |  |  | Lampasillos | Nuevo Mundo | 21 | 1 | Terrestre
|  | Pampas del Tigre | Pozos |  |  | 1 | 3 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Nuevo Mundo | Pampas del Tigre | 18 | 1.3 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Pampas del Tigre | Sucre | 240 | 4.3 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
4 | HUACARETA | Rosario del Ingre | Atirimbia, San Jorge de Ipaty |  |  | 2 | 19 de noviembre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | Rosario del Ingre | 425 | 11 | Terrestre
| MONTEAGUDO | San Miguel | San Pedro del Parapeti |  |  | 2 | 21 de noviembre | 22 de noviembre |  |  | Rosario del Ingre | San Miguel | 69 | 2.3 | Terrestre
|  | Piraimiri | Valle Nuevo, Piraicito |  |  | 1 | 23 de noviembre | 23 de noviembre |  |  | San Miguel | Piraimiri | 77 | 2.3 | Terrestre
| HUACARETA | Ñacamiri | Huirasai |  |  | 1 | 24 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Piraimiri | Ñacamiri | 104 | 3.15 | Terrestre
| CULPINA | El Palmar |  |  |  | 2 | 25 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Ñacamiri | El Palmar | 95 | 3 | Terrestre
| HUACARETA | Añimbo | Uruguay |  |  | 1 | 27 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | El Palmar | Añimbo | 67 | 2 | Terrestre
| MONTEAGUDO | San Juan del Pirai |  |  |  | 2 | 28 de noviembre | 29 de noviembre |  |  | Añimbo | San Juan del Pirai | 35 | 2 | Terrestre
|  | Ingavi | Yanayana, Despensas |  |  | 2 | 30 de noviembre | 1 de diciembre |  |  | San Juan del Pirai | Ingavi | 27 | 1 | Terrestre
|  | Chapimayu | San Lorenzo |  |  | 1 | 2 de diciembre | 2 de diciembre |  |  | Ingavi | Chapimayu | 85 | 3 | Terrestre
|  | Fernandez (Rodeo) | Los Arcos |  |  | 1 | 3 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Chapimayu | Fernandez | 48 | 1.45 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Fernandez | Sucre | 373 | 11 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
5 | MUYUPAMPA | La Tapera | Ticucha, Cumandaiti, Ity, Aguairenda |  |  | 2 | 19 de noviembre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | La Tapera | 367 | 8 | Terrestre
|  | Iguembe | Tentayapi, Itau |  |  | 2 | 21 de noviembre | 22 de noviembre | 21 de noviembre |  | La Tapera | Iguembe | 135 | 4 | Terrestre
| HUACAYA | Santa Rosa | Chimbe |  |  | 2 | 23 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Iguembe | Santa Rosa | 84 | 2.3 | Terrestre
| MACHARETI | Ivo | Ipati |  |  | 2 | 25 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Santa Rosa | Ivo | 34 | 1 | Terrestre
|  | La Victoria | Simbolar |  |  | 1 | 27 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | Ivo | La Victoria | 50 | 2 | Terrestre
|  | Ñancorainza | Isipotindi, Vinal El Salvador, Timboycito |  |  | 2 | 28 de noviembre | 29 de noviembre |  |  | La Victoria | Ñancorainza | 62 | 2 | Terrestre
|  | Carandayti | Cuatro Vientos |  |  | 2 | 30 de noviembre | 1 de diciembre |  |  | Ñancorainza | Carandayti | 32 | 1 | Terrestre
|  | Tiguipa Pueblo | Tentami, Camatindi |  |  | 1 | 2 de diciembre | 2 de diciembre |  |  | Carandayti | Tiguipa Pueblo | 49 | 1.3 | Terrestre
|  | Tiguipa Estación |  |  |  | 1 | 3 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Tiguipa Pueblo | Tiguia Estación | 10 | 0.15 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Tiguia Estación | Sucre | 633 | 18 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
6 | POROMA | Viru Viru |  |  |  | 2 | 19 de noviembre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | Viru Viru | 121 | 4 | Terrestre
|  | Huañoma |  |  |  | 1 | 21 de noviembre | 21 de noviembre |  |  | Viru Viru | Huañoma | 22 | 1 | Terrestre
|  | Challcha |  |  |  | 1 | 22 de noviembre | 22 de noviembre |  |  | Huañoma | Challcha | 13 | 0.3 | Terrestre
|  | Palajla |  |  |  | 1 | 23 de noviembre | 23 de noviembre |  |  | Challcha | Palajla | 25 | 1 | Terrestre
|  | Iru Kkota | Pangorasi, Uruguayo |  |  | 1 | 24 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Palajla | Iru Kkota | 49 | 1.45 | Terrestre
|  | San Juan de Orcas | Sapse |  |  | 2 | 25 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Iru Kkota | San Juan de Orcas | 10 | 0.15 | Terrestre
|  | Cucuri |  |  |  | 1 | 27 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | San Juan de Orcas | Cucuri | 31 | 1 | Terrestre
|  | Sanabria | Sijcha Alta |  |  | 1 | 28 de noviembre | 28 de noviembre |  |  | Cucuri | Sanabria | 40 | 1.3 | Terrestre
|  | Chijmuri |  |  |  | 1 | 29 de noviembre | 29 de noviembre |  |  | Sanabria | Chijmuri | 25 | 1 | Terrestre
|  | Piocera |  |  |  | 1 | 30 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Chijmuri | Piocera | 12 | 0.3 | Terrestre
| SUCRE | Chaunaca | Maragua |  |  | 1 | 2 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Piocera | Chaunaca | 48 | 1.3 | Terrestre
|  | Potolo |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Chaunaca | Potolo | 17 | 0.3 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Potolo | Sucre | 53 | 2 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
7 | SAN LUCAS | Buena Vista | Uruchini, Civita, Torojchi |  |  | 1 | 19 de noviembre | 19 de noviembre |  |  | Sucre | Buena Vista | 346 | 4 | Terrestre
|  | Padcoyo | Payacota del Carmen |  |  | 3 | 20 de noviembre | 22 de noviembre |  |  | Buena Vista | Padcoyo | 78 | 2.3 | Terrestre
|  | Malliri | Chiñimayu, Huayllani |  |  | 2 | 23 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Padcoyo | Malliri | 26 | 1 | Terrestre
|  | Palacio Tambo | Ocuri, Murifaya, Cinteño Tambo, Chillagua, Acchilla, Laja K. Tambo C. |  |  | 3 | 25 de noviembre | 27 de noviembre |  |  | Malliri | Palacio Tambo | 17 | 0.3 | Terrestre
|  | Japo | Canchas Blancas, Pasla, Huaño Imilla, Torre de L. Kollpa, Pirhuani |  |  | 3 | 28 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Palacio Tambo | Japo | 40 | 1.3 | Terrestre
|  | San Pedro de Huanaya | Saca Villque Chico |  |  | 3 | 1 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Japo | San Pedro de Huanaya | 28 | 2 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | San Pedro de Huanaya | Sucre | 371 | 10 | Terrestre
EQUIPO MOVIL | MUNICIPIO | PUNTO DE REGISTRO | ASIENTOS CONVOCADOS | Total Habilitados 2010 | ESTIMACION TOTAL REGISTROS | DIAS PERMANENCIA | CRONOGRAMA DE REGISTRO |  |  | OBSERVACIONES | TRAMO DE DESPLAZAMIENTO |  | Distancia Tramo Aprox. (Km) | Tiempo Recorrido Tramo Aprox. (Hr) | TIPO DE VIA
|  |  | CONVOCADOS |  |  |  | INICIO | FIN | DESPLAZAMIENTO Y ARMADO DE EQUIPO |  | SALIDA | LLEGADA
8 | VILLA CHARCAS | Santa Elena | Pucara de Llujllaya, Caysaca, Mollini, Bombona |  |  | 2 | 19 de noveimbre | 20 de noviembre |  |  | Sucre | Santa Elena | 449 | 12 | Terrestre
|  | Supas |  |  |  | 2 | 21 de noveimbre | 22 de noviembre |  |  | Santa Elena | Supas | 86 | 5 | Terrestre
| CAMARGO | Quirucillani |  |  |  | 2 | 23 de noviembre | 24 de noviembre |  |  | Supas | Quirucillani | 27 | 1.3 | Terrestre
| INCAHUASI | Yatina | El Verano |  |  | 2 | 25 de noviembre | 26 de noviembre |  |  | Quirucillani | Yatina | 95 | 3.3 | Terrestre
|  | Portillo |  |  |  | 2 | 27 de noviembre | 28 de noviembre |  |  | Yatina | Portillo | 26 | 1 | Terrestre
|  | Huajlaya | Lampazar, El Quemado |  |  | 2 | 29 de noviembre | 30 de noviembre |  |  | Portillo | Huajlaya | 46 | 2 | Terrestre
| CAMARGO | Suquistaca |  |  |  | 2 | 1 de diciembre | 2 de diciembre |  |  | Huajlaya | Suquistaca | 190 | 4.3 | Terrestre
|  | Cueva Pampa |  |  |  | 1 | 3 de diciembre | 3 de diciembre |  |  | Suquistaca | Cueva Pampa | 18 | 0.3 | Terrestre
[6 empty] | 15 |  |  |  |  | Cueva Pampa | Sucre | 319 | 5 | Terrestre